Planifikazioa

Patata tortila

### Patata Tortila

## planifikazio baten oinarriak

Azalpena

Taldeka, patata tortilak saltzen dituen enpresa bat sortu behar degu. Pertsona batek patata tortila preparatzeko honako azpi-zereginak ditugu:

- Osagai guztiak Bildu (OGB): iraupena (5 minutu).

- Sua piztu eta olioa bota (SO): iraupena (minutu bat).

- Zartagina sutan jarri eta olioa berotu (ZS): iraupena (minutu bat)

- Patatak zuritu (PZ): iraupena (8 minutu)

- Patatak egin eta gatza bota (PG): iraupena (15 minutu)

- Platerrean jarri (PT): iraupena (2 minutu)

- Tortilari buelta eman eta beste aldea egin (TB): iraupena (5 minutu)

- Arrautzak irabiatu (AI): iraupena (2 minutu)

- Patatak arrautza irabiatura bota, nahastu eta zartaginera bota (PA): iraupena (5 minutu)

Ariketa

- PERT diagrama egin. Kolore bereziz jarri biderik azkarrena. Bide kritikoa

- Githuben GANTT diagrama egin.

Galdera hauei erantzun:

- Zein da atzeratu ezin daitekeen lerro kritikoa?

- Zenbat denbora behar ditu zure planifikazio proposamenak patata tortila bat egiteko?

- Eta… sukaldari bat baino gehiago egongo balitz denbora aurreratu daiteke?